## Hoja1
VALORIZACION N°057
04.CCU-MP-RC-2001-057
[Del: 01/05/2021 Al 31/05/2021]
RESUMEN
Ruc: |  | 20139576498 |  |  | N° Contrato: |  | MP-202-2018/CC-056
Razón Social: |  | A & Z CONSTRUCTORES |  |  | Tipo de Documento: |  | ADENDA
Dirección: |  | CAL.M. GONZALES OLAECHEA NRO. 386 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SAN ISIDRO |  |  | Modalidad: |  | MÁQUINA SECA NO OPERADA
Código Equipo: |  | 04.CCU-MP-RC-2001 |  |  | Tipo de Tarifa: |  | H-M
Equipo: |  | RODILLO COMPACTADOR |  |  | Tarifa: |  | 85
Placa: |  |  |  |  | Moneda: |  | SOLES
Marca: |  | DYNAPAC |  |  | Tasa de Cambio |  | 1
Modelo: |  | CA260 |  |  | Mínimo Por: |  | MES
Tipo: |  | HORÓMETRO |  |  | Cantidad Mínima: |  | 150
Cód. Externo:
| DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD | UNID |  | P.U. |  | IMPORTE
VALORIZACIÓN:
| Cantidad a Valorizar: |  | 96.774 | H-M |  | 85 |  | 8225.79
DESCUENTOS:
| Combustible: |  | 287 | gln |  | 0 |  | 0
| Manipuleo de Combustible: |  | 287 | gln |  | 0.8 |  | 229.6
| Gastos en Obra: | [6 empty] | 0
| Amortización por Adelantos: | [6 empty] | 1596.42
| Exceso de Combustible: | [6 empty] | 0
| VALORIZACIÓN NETA | [6 empty] | 6399.77
| I.G.V. 18% | [6 empty] | 1151.9586
| NETO A FACTURAR | [6 empty] | 7551.7286

## Hoja2
VALORIZACION N°057
04.CCU-MP-RC-2001-057
[Del: 01/05/2021 Al 31/05/2021]
RESUMEN ACUMULADO
N° Contrato | N° | Fecha |  | Cantidad de | Tarifa de Contrato |  | Valorización | Descuento | Valorización
o Adenda | Valorización | Inicio | Fin | Valorización | U.M. | P.U. | Bruta | Total | Neta
MP-202-2018/CCU-N°1 | 048 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 20 | H-M | 85 | 1700 | 28.88 | 1671.12
MP-202-2018/CCU-N°1 | 049 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 58.0644 | H-M | 85 | 4935.47 | 147.04 | 4788.43
MP-202-2018/CCU-N°1 | 050 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 88.4375 | H-M | 85 | 7517.19 | 252.96 | 7264.23
MP-202-2018/CCU-N°1 | 051 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 97.6127 | H-M | 85 | 8297.08 | 213.2 | 8083.88
MP-202-2018/CCU-N°1 | 052 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 128.8306 | H-M | 85 | 10950.6 | 3241.14 | 7709.46
MP-202-2018/CCU-N°1 | 053 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 46.3125 | H-M | 85 | 3936.56 | 3121.68 | 814.88
MP-202-2018/CCU-N°1 | 054 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 134.2739 | H-M | 85 | 11413.28 | 2124.58 | 9288.7
MP-202-2018/CCU-N°1 | 055 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 70 | H-M | 85 | 5950 | 1147.81 | 4802.19
MP-202-2018/CC-056 | 056 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 45 | H-M | 85 | 3825 | 66.4 | 3758.6
MP-202-2018/CC-056 | 057 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 96.774 | H-M | 85 | 8225.79 | 1826.02 | 6399.77
MP-202-2018/CC-056 | 058 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 125 | H-M | 85 | 10625 | 220 | 10405
MP-202-2018/CC-056 | 059 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 67.7418 | H-M | 85 | 5758.05 | 149.6 | 5608.45
MP-202-2018/CC-056 | 060 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 60 | H-M | 85 | 5100 | 52 | 5048
|  |  |  | 1038.0474 |  |  | 88234.02 | 12591.31 | 75642.71

## Hoja3
VALORIZACION N°057
04.CCU-MP-RC-2001-057
[Del: 01/05/2021 Al 31/05/2021]
CONTROL DE PARTE DIARIO DEL EQUIPO
N° Parte | Fecha | Turno | Horómetro HM |  |  | Horómetro HM
Diario |  |  | Inicial | Final | Difer. | Desc. Por Calentam | Otros Descs. | Cantidad Efectiva | Descs Cant.Min. | Cantidad Minima | Actividad
3382 | 2021-05-01 | D | 3214.2 | 3214.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8387 | 0 | Feriado por el día del trabajador
3383 | 2021-05-02 | D | 3214.2 | 3216.2 | 2 | 0.3 | 0 | 1.7 | 0 | 4.8387 | -Compactado de la plataforma con la base estabilizada del km 35+110 al km 37+000
3384 | 2021-05-03 | D | 3216.2 | 3221 | 4.8 | 0.3 | 0 | 4.5 | 0 | 4.8387 | -Movilización del equipo del km 37+000 al km 25+500-Compactación de la plataforma con material base estabilizada
3385 | 2021-05-04 | D | 3221 | 3227.2 | 6.2 | 0.3 | 0 | 5.9 | 0 | 4.8387 | -Compactado de la plataforma con material base estabilizada
3386 | 2021-05-05 | D | 3227.2 | 3232.3 | 5.1 | 0.3 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8387 | -Compactación de la pltaforma con base estabilizada del km 25+600 al km 25+750
3387 | 2021-05-06 | D | 3232.3 | 3239.1 | 6.8 | 0.3 | 0 | 6.5 | 0 | 4.8387 | -Recompactado de base estabilizada del km 25+500 al km 26+000-Movilización del equipo del km 26+000 al km 32+000-Compactado la plataforma reparado del km 25+500 al km 26+000
3388 | 2021-05-07 | D | 3239.1 | 3243.7 | 4.6 | 0.3 | 0 | 4.3 | 0 | 4.8387 | -Compactado de plataforma relleno con over
3389 | 2021-05-08 | D | 3243.7 | 3246.7 | 3 | 0.3 | 0 | 2.7 | 0 | 4.8387 | -Compactación de plataforma de material extendido base estabilizada
3390 | 2021-05-09 | D | 3246.7 | 3250.7 | 4 | 0.3 | 0 | 3.7 | 0 | 4.8387 | -Movilización de equipo del km 36+200 al km 32+600-Compactación de plataforma reparado
3391 | 2021-05-10 | D | 3250.7 | 3254.7 | 4 | 0.3 | 0 | 3.7 | 0 | 4.8387 | -Compactado de plataforma extendido con base estabilizada
3392 | 2021-05-11 | D | 3254.7 | 3254.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8387 | 0 | Stand by por lluvia
3393 | 2021-05-12 | D | 3254.7 | 3254.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8387 | 0 | Sin operario - operario de vacaciones
3394 | 2021-05-13 | D | 3254.7 | 3254.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8387 | 0 | Sin operario - operario de vacaciones
3395 | 2021-05-14 | D | 3254.7 | 3254.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8387 | 0 | Sin operario - operario de vacaciones
3396 | 2021-05-15 | D | 3254.7 | 3254.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8387 | 0 | Sin operario - operario de vacaciones
3397 | 2021-05-16 | D | 3254.7 | 3254.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8387 | Domingo
3398 | 2021-05-17 | D | 3254.7 | 3254.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8387 | 0 | Sin operario - operario de vacaciones
3399 | 2021-05-18 | D | 3254.7 | 3254.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8387 | 0 | Stand by por lluvia
3400 | 2021-05-19 | D | 3254.7 | 3256.7 | 2 | 0.3 | 0 | 1.7 | 0 | 4.8387 | -Compactación de plataforma con base estabilizada
3401 | 2021-05-20 | D | 3256.7 | 3256.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8387 | 0 | Stand by por lluvia
3402 | 2021-05-21 | D | 3256.7 | 3258.9 | 2.2 | 0.3 | 0 | 1.9 | 0 | 4.8387 | -Compactación de plataforma de material de base estabilizada
3403 | 2021-05-22 | D | 3258.9 | 3258.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8387 | 0 | Stand by por lluvia
3404 | 2021-05-23 | D | 3258.9 | 3258.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8387 | Domingo
3405 | 2021-05-24 | D | 3258.9 | 3259.9 | 1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 4.8387 | -Compactación de plataforma de base estabilizada.
3406 | 2021-05-25 | D | 3259.9 | 3259.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8387 | 0 | Stand by por lluvia
3407 | 2021-05-26 | D | 3259.9 | 3262.5 | 2.6 | 0.3 | 0 | 2.3 | 0 | 4.8387 | -Se compacto la plataforma con material de base estabilizada
3408 | 2021-05-27 | D | 3262.5 | 3269.5 | 7 | 0.3 | 0 | 6.7 | 0 | 4.8387 | -Compactación de la plataforma con base estabilizada
3409 | 2021-05-28 | D | 3269.5 | 3275.5 | 6 | 0.3 | 0 | 5.7 | 0 | 4.8387 | -Compactación de la plataforma conformado y refinado
3410 | 2021-05-29 | D | 3275.5 | 3278.5 | 3 | 0.3 | 0 | 2.7 | 0 | 4.8387 | -Recompactado el plataforma reparado
3411 | 2021-05-30 | D | 3278.5 | 3278.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8387 | Domingo
3412 | 2021-05-31 | D | 3278.5 | 3280.5 | 2 | 0.3 | 0 | 1.7 | 0 | 4.8387 | -Compactado de plataforma del km 36+200 al km 36+400
[5 empty] | 66.3 | 5.1 | 0 | 61.2 | 53.2257 | 96.774

## Hoja4
VALORIZACION N°057
04.CCU-MP-RC-2001-057
[Del: 01/05/2021 Al 31/05/2021]
COMBUSTIBLE
N° Vale Combustible |  | Fecha |  |  | Inicial |  | Cantidad |  |  | P.U. Sin IGV |  | Importe |  |  | Comentario
77712860 |  | 2021-05-07 |  |  | 3239.1 |  | 25 |  |  | 9.8729 |  | 246.82
77712879 |  | 2021-05-08 |  |  | 3243.7 |  | 25 |  |  | 9.8729 |  | 246.82
77713407 |  | 2021-05-03 |  |  | 3216 |  | 50 |  |  | 9.8729 |  | 493.64
77713425 |  | 2021-05-04 |  |  | 3221 |  | 30 |  |  | 9.8729 |  | 296.19
77713442 |  | 2021-05-05 |  |  | 3230 |  | 15 |  |  | 9.8729 |  | 148.09
77713771 |  | 2021-05-12 |  |  | 3254.7 |  | 10 |  |  | 11.6525 |  | 116.53
77713834 |  | 2021-05-20 |  |  | 3256.7 |  | 40 |  |  | 11.9068 |  | 476.27
77713896 |  | 2021-05-26 |  |  | 3261.5 |  | 25 |  |  | 11.9068 |  | 297.67
77713961 |  | 2021-05-28 |  |  | 3269 |  | 32 |  |  | 11.9068 |  | 381.02
77713972 |  | 2021-05-29 |  |  | 3275 |  | 35 |  |  | 11.9068 |  | 416.74
[7 empty] | 287 |  |  | 10.8703 |  | 3119.79
ANÁLISIS DE COMBUSTIBLE
Consumo Combus. | Inicio |  | Final | Total |  | Rendimiento |  | Ratio Control | Diferencia |  | Exceso Comb. |  | Precio Unitario | Importe Exceso Combustible
287 | 3214.2 |  | 3280.5 | 66.3 |  | 4.3288 |  | 3 | -1.3288 |  | 88.1 |  | 0 | 0

## Hoja5
VALORIZACION N°057
04.CCU-MP-RC-2001-057
[Del: 01/05/2021 Al 31/05/2021]
GASTOS EN OBRA
Fecha Operacion | Proveedor | Concepto | Tipo Documento | Num Documento | Importe | Incluye IGV | Importe Sin IGV

## Hoja6
VALORIZACION N°057
04.CCU-MP-RC-2001-057
[Del: 01/05/2021 Al 31/05/2021]
ADELANTOS Y AMORTIZACIONES
Fecha Operacion | Tipo Operacion | Num Documento | Concepto | Num Cuota | Monto
2020-08-31 | ADELANTO | CF-1008 | Descuento de adelanto 012-20 O.E | 1 | 3016.1
2020-08-31 | AMORTIZACIÓN | CF-1008 | Descuento de adelanto 012-20 O.E | 1 | -3016.1
2020-09-30 | ADELANTO | RC-2001 | Descuento de adelanto 014/2020 | 1 | 2962.8
2020-09-30 | AMORTIZACIÓN | RC-2001 | Descuento de adelanto 014/2020 | 1 | -2962.8
2020-10-31 | ADELANTO | RC-2001 | Descuento de adelanto 019/2020 | 1/1 | 135.59
2020-10-31 | AMORTIZACIÓN | RC-2001 | Descuento de adelanto 019/2020 | 1/1 | -135.59
2020-11-30 | ADELANTO | RC-2001 | Descuento de adelanto 022/2020 | 1/1 | 1095.81
2020-11-30 | AMORTIZACIÓN | RC-2001 | Descuento de adelanto 022/2020 | 1/1 | -1095.81
2021-05-01 | ADELANTO | RC-2001 | ADELANTOS LIMA Nº 009/2021 | 1/1 | 1596.42
2021-05-01 | AMORTIZACIÓN | RC-2001 | ADELANTOS LIMA Nº 009/2021 | 1/1 | -1596.42